## analisi_neteja_esquemes
ESQUEMA | LOT | GS | FASE | ACCIO | NIVELL_RISC | MOTIUS | MIDA_GB | DIES_ULTIM_LOGIN | JOBS_ACTIUS | APLICACIONS_APEX | DEPENDENCIES_EXTERNES | ESTAT_USUARI | COMPLEXITAT | TOTAL_RELACIONS | PESTANYES_ANALITZAR | PASSOS_NETEJA_PREVIA | ELIMINACIO_CONJUNTA | DEPS_EXTERNES_REALS | DEPS_INTERNES_ELIMINABLES | TOTAL_RELACIONS_REALS | COMPLEXITAT_AJUSTADA
E13_PAV | AM10 | Andrea Cánovas | 2 | ATURAR - Referències en codi compilat o vistes detectades | VERMELL | ['❌ Activitat recent (< 90 dies): últim login fa 0 dies', '❌ Jobs actius o executats recentment (3)', '❌ Dependències externes no resoltes (469)', "❌ Modificacions recents d'objectes (7 objectes)", "❌ Aplicacions APEX amb activitat d'usuari (1 apps)", '❌ Referències en codi compilat (1 referències)', '❌ Vistes que referencien taules (8 vistes)'] | 67.5 | 0 | 3 | 1 | 469 | OPEN | ALTA | 482 | ['10.1 Codi compilat', '10.2 Vistes', '3.1 Dependències externes'] | [] |  | 469.0 | 0.0 | 482.0 | ALTA
E13_GSD_OPO | AM05 | Jordi Sala | 2 | ATURAR - Referències en codi compilat o vistes detectades | VERMELL | ['❌ Activitat recent (< 90 dies): últim login fa 0 dies', '❌ Dependències externes no resoltes (29)', "❌ Aplicacions APEX amb activitat d'usuari (2 apps)", '❌ Referències en codi compilat (27 referències)', '❌ Vistes que referencien taules (8 vistes)'] | 12.96 | 0 | 0 | 2 | 29 | OPEN | ALTA | 66 | ['10.1 Codi compilat', '10.2 Vistes', '3.1 Dependències externes'] | [] |  | 29.0 | 0.0 | 66.0 | ALTA
E13_MBAE |  |  | 3 | ATURAR - Contactar gestors de solucions - Activitat recent detectada | VERMELL | ['❌ Activitat recent (< 90 dies): últim login fa 0 dies', "❌ Aplicacions APEX amb activitat d'usuari (1 apps)"] | 0.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | OPEN | MITJANA | 1 | ['2.2 Objectes modificats', '5.2 Historial jobs', '6.2 Logs APEX', '9 Activitat AWR'] | [] |  | 0.0 | 0.0 | 1.0 | MITJANA
E13_AUP | AM10 | Andrea Cánovas | 2 | ATURAR - Referències en codi compilat o vistes detectades | VERMELL | ['❌ Activitat recent (< 90 dies): últim login fa 0 dies', '❌ Dependències externes no resoltes (2)', '❌ Referències en codi compilat (3 referències)'] | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | OPEN | MITJANA | 5 | ['10.1 Codi compilat', '10.2 Vistes', '3.1 Dependències externes'] | [] |  | 2.0 | 0.0 | 5.0 | MITJANA
E13_PAV_IAS | AM10 | Andrea Cánovas | 3 | ATURAR - Contactar gestors de solucions - Activitat recent detectada | VERMELL | ['❌ Activitat recent (< 90 dies): últim login fa 1 dies'] | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | OPEN | MITJANA | 0 | ['2.2 Objectes modificats', '5.2 Historial jobs', '6.2 Logs APEX', '9 Activitat AWR'] | [] |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | MITJANA
E13_BAR | AM05 | Jordi Sala | 2 | ATURAR - Referències en codi compilat o vistes detectades | VERMELL | ['❌ Activitat recent (< 90 dies): últim login fa 7 dies', '❌ Dependències externes no resoltes (1)', '❌ Vistes que referencien taules (1 vistes)'] | 0.55 | 7 | 0 | 0 | 1 | OPEN | MITJANA | 2 | ['10.1 Codi compilat', '10.2 Vistes', '3.1 Dependències externes'] | [] |  | 1.0 | 0.0 | 2.0 | MITJANA
E13_INSITU |  |  | 3 | ATURAR - Contactar gestors de solucions - Activitat recent detectada | VERMELL | ['❌ Activitat recent (< 90 dies): últim login fa 13 dies'] | 0.75 | 13 | 0 | 0 | 0 | OPEN | MITJANA | 0 | ['2.2 Objectes modificats', '5.2 Historial jobs', '6.2 Logs APEX', '9 Activitat AWR'] | [] |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | MITJANA
E13_PPQPIS | AM10 | Andrea Cánovas | 2 | ATURAR - Referències en codi compilat o vistes detectades | VERMELL | ['❌ Activitat recent (< 90 dies): últim login fa 13 dies', '❌ Dependències externes no resoltes (1)', "❌ Aplicacions APEX amb activitat d'usuari (1 apps)", '❌ Referències en codi compilat (8 referències)'] | 0.16 | 13 | 0 | 1 | 1 | OPEN | MITJANA | 10 | ['10.1 Codi compilat', '10.2 Vistes', '3.1 Dependències externes'] | [] |  | 1.0 | 0.0 | 10.0 | MITJANA
E13_AFD | AM05 | Jordi Sala | 3 | ATURAR - Contactar gestors de solucions - Activitat recent detectada | VERMELL | ['❌ Activitat recent (< 90 dies): últim login fa 13 dies'] | 0.02 | 13 | 0 | 0 | 0 | OPEN | MITJANA | 0 | ['2.2 Objectes modificats', '5.2 Historial jobs', '6.2 Logs APEX', '9 Activitat AWR'] | [] |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | MITJANA
E13_ASD_PUBLI | AM05 | Jordi Sala | 3 | ATURAR - Contactar gestors de solucions - Activitat recent detectada | VERMELL | ['❌ Activitat recent (< 90 dies): últim login fa 13 dies'] | 0.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | OPEN | MITJANA | 0 | ['2.2 Objectes modificats', '5.2 Historial jobs', '6.2 Logs APEX', '9 Activitat AWR'] | [] |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | MITJANA
E13_CAT_PROF | AM07 | Traspàs recent | 3 | ATURAR - Contactar gestors de solucions - Activitat recent detectada | VERMELL | ['❌ Activitat recent (< 90 dies): últim login fa 25 dies', '❌ Jobs actius o executats recentment (1)', "❌ Modificacions recents d'objectes (1 objectes)"] | 5.35 | 25 | 1 | 0 | 0 | OPEN | MITJANA | 1 | ['2.2 Objectes modificats', '5.2 Historial jobs', '6.2 Logs APEX', '9 Activitat AWR'] | [] |  | 0.0 | 0.0 | 1.0 | MITJANA
E13_IDA | AM10 |  | 3 | ATURAR - Contactar gestors de solucions - Activitat recent detectada | VERMELL | ['❌ Activitat recent (< 90 dies): últim login fa 70 dies', '❌ Jobs actius o executats recentment (2)', "❌ Modificacions recents d'objectes (2 objectes)", "❌ Aplicacions APEX amb activitat d'usuari (1 apps)"] | 21.18 | 70 | 2 | 1 | 0 | OPEN | MITJANA | 3 | ['2.2 Objectes modificats', '5.2 Historial jobs', '6.2 Logs APEX', '9 Activitat AWR'] | [] |  | 0.0 | 0.0 | 3.0 | MITJANA
E13_BAG | AM10 | Andrea Cánovas | 3 | ATURAR - Contactar gestors de solucions - Activitat recent detectada | VERMELL | ['❌ Activitat recent (< 90 dies): últim login fa 70 dies'] | 0.28 | 70 | 0 | 0 | 0 | OPEN | MITJANA | 0 | ['2.2 Objectes modificats', '5.2 Historial jobs', '6.2 Logs APEX', '9 Activitat AWR'] | [] |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | MITJANA
E13_MTC | AM10 | Raquel Mestres | 3 | ATURAR - Contactar gestors de solucions - Activitat recent detectada | VERMELL | ['❌ Activitat recent (< 90 dies): últim login fa 70 dies', "❌ Aplicacions APEX amb activitat d'usuari (1 apps)"] | 0.03 | 70 | 0 | 1 | 0 | OPEN | MITJANA | 1 | ['2.2 Objectes modificats', '5.2 Historial jobs', '6.2 Logs APEX', '9 Activitat AWR'] | [] |  | 0.0 | 0.0 | 1.0 | MITJANA
E13_OFERTA_BCK | AM05 | Jordi Sala | 3 | ATURAR - Contactar gestors de solucions - Activitat recent detectada | VERMELL | ['❌ Activitat recent (< 90 dies): últim login fa 71 dies'] | 32.25 | 71 | 0 | 0 | 0 | OPEN | MITJANA | 0 | ['2.2 Objectes modificats', '5.2 Historial jobs', '6.2 Logs APEX', '9 Activitat AWR'] | [] |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | MITJANA
QV |  |  | 2 | ATURAR - Referències en codi compilat o vistes detectades | VERMELL | ['❌ Referències en codi compilat (27 referències)'] | 0.17 | 104 | 0 | 0 | 0 | OPEN | MITJANA | 27 | ['10.1 Codi compilat', '10.2 Vistes', '3.1 Dependències externes'] | [] |  | 0.0 | 0.0 | 27.0 | MITJANA
E13_ASI |  |  | 2 | ATURAR - Resoldre dependències externes primer | VERMELL | ['❌ Dependències externes no resoltes (560)'] | 0.12 | 113 | 0 | 0 | 560 | OPEN | ALTA | 560 | ['3.1 Objectes altres esquemes', '3.2 Objectes aquests esquemes', '3.3 Sinònims', '3.4 Sinònims creats'] | [] |  | 560.0 | 0.0 | 560.0 | ALTA
E13_LLICENCIES | AM05 | Jordi Sala | 3 | INVESTIGAR - Aplicacions APEX necessiten revisió | GROC | ["❌ Aplicacions APEX amb activitat d'usuari (2 apps)"] | 0.18 | 338 | 0 | 2 | 0 | OPEN | BAIXA | 2 | ['6.1 Aplicacions APEX', '6.2 Logs APEX'] | [] |  | 0.0 | 0.0 | 2.0 | BAIXA
E13_GICARSM |  |  | 4 | PROCEDIR A FASE 4 - Neteja prèvia (amb precaució) | VERD | [] | 52.56 | 999 | 0 | 0 | 0 | OPEN | BAIXA | 0 | ['1.1 Verificar mida', '4.x Privilegis', '5.1 Jobs Scheduler'] | ["1. Backup complet de l'esquema", '2. Documentar objectes existents', "3. Deshabilitar jobs programats (si n'hi ha)", '4. Revocar privilegis no essencials', '5. Crear alertes de monitorització', "6. Període d'observació de 60 dies", '7. Verificació final abans eliminació', '8. Coordinació amb finestra de manteniment'] |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | BAIXA
E13_BOR_CMO | AM05 | Jordi Sala | 4 | PROCEDIR A FASE 4 - Neteja prèvia (amb precaució) | VERD | [] | 7.54 | 999 | 0 | 0 | 0 | OPEN | BAIXA | 0 | ['1.1 Verificar mida', '4.x Privilegis', '5.1 Jobs Scheduler'] | ["1. Backup complet de l'esquema", '2. Documentar objectes existents', '3. Revocar privilegis no essencials', "4. Període d'observació de 30 dies", '7. Verificació final abans eliminació', '8. Coordinació amb finestra de manteniment'] |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | BAIXA
LIDA | AM10 |  | 2 | ATURAR - Resoldre dependències externes primer | VERMELL | ['❌ Dependències externes no resoltes (1)'] | 6.45 | 999 | 0 | 0 | 1 | OPEN | MITJANA | 1 | ['3.1 Objectes altres esquemes', '3.2 Objectes aquests esquemes', '3.3 Sinònims', '3.4 Sinònims creats'] | [] |  | 1.0 | 0.0 | 1.0 | MITJANA
VFS_NICE_264 |  |  | 4 | PROCEDIR A FASE 4 - Neteja prèvia (amb precaució) | VERD | [] | 5.55 | 999 | 0 | 0 | 0 | OPEN | BAIXA | 0 | ['1.1 Verificar mida', '4.x Privilegis', '5.1 Jobs Scheduler'] | ["1. Backup complet de l'esquema", '2. Documentar objectes existents', '3. Revocar privilegis no essencials', "4. Període d'observació de 30 dies", '7. Verificació final abans eliminació', '8. Coordinació amb finestra de manteniment'] |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | BAIXA
PERGAM2 | AM10 | Raquel Mestres | 2 | ATURAR - Referències en codi compilat o vistes detectades | VERMELL | ['❌ Dependències externes no resoltes (24)', '❌ Referències en codi compilat (27 referències)'] | 4.3 | 999 | 0 | 0 | 24 | OPEN | ALTA | 51 | ['10.1 Codi compilat', '10.2 Vistes', '3.1 Dependències externes'] | [] |  | 24.0 | 0.0 | 51.0 | ALTA
E13_GSD_ESP | AM05 | Jordi Sala | 2 | ATURAR - Referències en codi compilat o vistes detectades | VERMELL | ['❌ Dependències externes no resoltes (10)', "❌ Aplicacions APEX amb activitat d'usuari (2 apps)", '❌ Referències en codi compilat (26 referències)', '❌ Vistes que referencien taules (2 vistes)'] | 3.89 | 999 | 0 | 2 | 10 | OPEN | MITJANA | 40 | ['10.1 Codi compilat', '10.2 Vistes', '3.1 Dependències externes'] | [] |  | 10.0 | 0.0 | 40.0 | MITJANA
E13_BOR2 | AM05 | Jordi Sala | 4 | PROCEDIR A FASE 4 - Neteja prèvia (amb precaució) | VERD | [] | 3.54 | 999 | 0 | 0 | 0 | OPEN | BAIXA | 0 | ['1.1 Verificar mida', '4.x Privilegis', '5.1 Jobs Scheduler'] | ["1. Backup complet de l'esquema", '2. Documentar objectes existents', '3. Revocar privilegis no essencials', "4. Període d'observació de 30 dies", '7. Verificació final abans eliminació', '8. Coordinació amb finestra de manteniment'] |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | BAIXA
XT20_LIFERAY |  |  | 4 | PROCEDIR A FASE 4 - Neteja prèvia (amb precaució) | VERD | [] | 2.77 | 999 | 0 | 0 | 0 | OPEN | BAIXA | 0 | ['1.1 Verificar mida', '4.x Privilegis', '5.1 Jobs Scheduler'] | ["1. Backup complet de l'esquema", '2. Documentar objectes existents', '3. Revocar privilegis no essencials', "4. Període d'observació de 30 dies", '7. Verificació final abans eliminació', '8. Coordinació amb finestra de manteniment'] |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | BAIXA
SIGMA |  |  | 2 | ATURAR - Referències en codi compilat o vistes detectades | VERMELL | ['❌ Dependències externes no resoltes (15)', '❌ Referències en codi compilat (3 referències)'] | 2.26 | 999 | 0 | 0 | 15 | OPEN | MITJANA | 18 | ['10.1 Codi compilat', '10.2 Vistes', '3.1 Dependències externes'] | [] |  | 15.0 | 0.0 | 18.0 | MITJANA
E13_PAV_SIDENT | AM10 | Andrea Cánovas | 4 | PROCEDIR A FASE 4 - Neteja prèvia (amb precaució) | VERD | [] | 1.93 | 999 | 0 | 0 | 0 | OPEN | BAIXA | 0 | ['1.1 Verificar mida', '4.x Privilegis', '5.1 Jobs Scheduler'] | ["1. Backup complet de l'esquema", '2. Documentar objectes existents', '3. Revocar privilegis no essencials', "4. Període d'observació de 30 dies", '7. Verificació final abans eliminació', '8. Coordinació amb finestra de manteniment'] |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | BAIXA
E13_VAD_TSYSTEM |  |  | 4 | PROCEDIR A FASE 4 - Neteja prèvia (amb precaució) | VERD | [] | 1.75 | 999 | 0 | 0 | 0 | OPEN | BAIXA | 0 | ['1.1 Verificar mida', '4.x Privilegis', '5.1 Jobs Scheduler'] | ["1. Backup complet de l'esquema", '2. Documentar objectes existents', '3. Revocar privilegis no essencials', "4. Període d'observació de 30 dies", '7. Verificació final abans eliminació', '8. Coordinació amb finestra de manteniment'] |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | BAIXA
GGAA |  |  | 4 | PROCEDIR A FASE 4 - Neteja prèvia (amb precaució) | VERD | [] | 1.7 | 999 | 0 | 0 | 0 | OPEN | BAIXA | 0 | ['1.1 Verificar mida', '4.x Privilegis', '5.1 Jobs Scheduler'] | ["1. Backup complet de l'esquema", '2. Documentar objectes existents', '3. Revocar privilegis no essencials', "4. Període d'observació de 30 dies", '7. Verificació final abans eliminació', '8. Coordinació amb finestra de manteniment'] |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | BAIXA
E13_APBLOE | AM11 | Oscar Méndez | 3 | INVESTIGAR - Aplicacions APEX necessiten revisió | GROC | ["❌ Aplicacions APEX amb activitat d'usuari (2 apps)"] | 1.06 | 999 | 0 | 2 | 0 | OPEN | BAIXA | 2 | ['6.1 Aplicacions APEX', '6.2 Logs APEX'] | [] |  | 0.0 | 0.0 | 2.0 | BAIXA
E13_CONVOVT |  |  | 2 | INVESTIGAR - Senyals VERMELLs detectats | VERMELL | ["❌ Aplicacions APEX amb activitat d'usuari (4 apps)"] | 0.59 | 999 | 0 | 4 | 0 | OPEN | MITJANA | 4 | ['2.1 Tots objectes', '8 Triggers'] | [] |  | 0.0 | 0.0 | 4.0 | MITJANA
RESTAURA |  |  | 4 | PROCEDIR A FASE 4 - Neteja prèvia (amb precaució) | VERD | [] | 0.47 | 999 | 0 | 0 | 0 | OPEN | BAIXA | 0 | ['1.1 Verificar mida', '4.x Privilegis', '5.1 Jobs Scheduler'] | ["1. Backup complet de l'esquema", '2. Documentar objectes existents', "3. Període d'observació de 15 dies", '7. Verificació final abans eliminació', '8. Coordinació amb finestra de manteniment'] |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | BAIXA
E13_CARTERA | AM15 |  | 3 | INVESTIGAR - Aplicacions APEX necessiten revisió | GROC | ["❌ Aplicacions APEX amb activitat d'usuari (1 apps)"] | 0.34 | 999 | 0 | 1 | 0 | OPEN | BAIXA | 1 | ['6.1 Aplicacions APEX', '6.2 Logs APEX'] | [] |  | 0.0 | 0.0 | 1.0 | BAIXA
SIGMA2 |  |  | 4 | PROCEDIR A FASE 4 - Neteja prèvia (amb precaució) | VERD | [] | 0.32 | 999 | 0 | 0 | 0 | OPEN | BAIXA | 0 | ['1.1 Verificar mida', '4.x Privilegis', '5.1 Jobs Scheduler'] | ["1. Backup complet de l'esquema", '2. Documentar objectes existents', "3. Període d'observació de 15 dies", '7. Verificació final abans eliminació', '8. Coordinació amb finestra de manteniment'] |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | BAIXA
EQCAS |  |  | 4 | PROCEDIR A FASE 4 - Neteja prèvia (amb precaució) | VERD | [] | 0.3 | 999 | 0 | 0 | 0 | LOCKED | BAIXA | 0 | ['1.1 Verificar mida', '4.x Privilegis', '5.1 Jobs Scheduler'] | ["1. Backup complet de l'esquema", '2. Documentar objectes existents', "3. Període d'observació de 15 dies", '7. Verificació final abans eliminació', '8. Coordinació amb finestra de manteniment'] |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | BAIXA
E13_JIRA |  |  | 4 | PROCEDIR A FASE 4 - Neteja prèvia (amb precaució) | VERD | [] | 0.3 | 999 | 0 | 0 | 0 | OPEN | BAIXA | 0 | ['1.1 Verificar mida', '4.x Privilegis', '5.1 Jobs Scheduler'] | ["1. Backup complet de l'esquema", '2. Documentar objectes existents', "3. Període d'observació de 15 dies", '7. Verificació final abans eliminació', '8. Coordinació amb finestra de manteniment'] |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | BAIXA
XT20_ALFRESCO |  |  | 4 | PROCEDIR A FASE 4 - Neteja prèvia (amb precaució) | VERD | [] | 0.29 | 999 | 0 | 0 | 0 | OPEN | BAIXA | 0 | ['1.1 Verificar mida', '4.x Privilegis', '5.1 Jobs Scheduler'] | ["1. Backup complet de l'esquema", '2. Documentar objectes existents', "3. Període d'observació de 15 dies", '7. Verificació final abans eliminació', '8. Coordinació amb finestra de manteniment'] |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | BAIXA
RESTORE |  |  | 4 | PROCEDIR A FASE 4 - Neteja prèvia (amb precaució) | VERD | [] | 0.2 | 999 | 0 | 0 | 0 | OPEN | BAIXA | 0 | ['1.1 Verificar mida', '4.x Privilegis', '5.1 Jobs Scheduler'] | ["1. Backup complet de l'esquema", '2. Documentar objectes existents', "3. Període d'observació de 15 dies", '7. Verificació final abans eliminació', '8. Coordinació amb finestra de manteniment'] |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | BAIXA
PUCADM |  |  | 2 | ATURAR - Referències en codi compilat o vistes detectades | VERMELL | ['❌ Dependències externes no resoltes (2)', '❌ Referències en codi compilat (3 referències)'] | 0.18 | 999 | 0 | 0 | 2 | OPEN | MITJANA | 5 | ['10.1 Codi compilat', '10.2 Vistes', '3.1 Dependències externes'] | [] |  | 2.0 | 0.0 | 5.0 | MITJANA
E13_GESTIO_EDIFICI |  |  | 4 | PROCEDIR A FASE 4 - Neteja prèvia (amb precaució) | VERD | [] | 0.11 | 999 | 0 | 0 | 0 | OPEN | BAIXA | 0 | ['1.1 Verificar mida', '4.x Privilegis', '5.1 Jobs Scheduler'] | ["1. Backup complet de l'esquema", '2. Documentar objectes existents', "3. Període d'observació de 15 dies", '7. Verificació final abans eliminació', '8. Coordinació amb finestra de manteniment'] |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | BAIXA
E13_GTE | AM10 | Andrea Cánovas | 2 | ATURAR - Resoldre dependències externes primer | VERMELL | ['❌ Dependències externes no resoltes (5)'] | 0.11 | 999 | 0 | 0 | 5 | OPEN | MITJANA | 5 | ['3.1 Objectes altres esquemes', '3.2 Objectes aquests esquemes', '3.3 Sinònims', '3.4 Sinònims creats'] | [] |  | 5.0 | 0.0 | 5.0 | MITJANA
E13_LLENGUES | AM05 | Jordi Sala | 3 | INVESTIGAR - Aplicacions APEX necessiten revisió | GROC | ["❌ Aplicacions APEX amb activitat d'usuari (2 apps)"] | 0.08 | 999 | 0 | 2 | 0 | OPEN | BAIXA | 2 | ['6.1 Aplicacions APEX', '6.2 Logs APEX'] | [] |  | 0.0 | 0.0 | 2.0 | BAIXA
E13_GSD_LLENGUES | AM05 | Jordi Sala | 2 | ATURAR - Resoldre dependències externes primer | VERMELL | ['❌ Dependències externes no resoltes (1)'] | 0.07 | 999 | 0 | 0 | 1 | OPEN | MITJANA | 1 | ['3.1 Objectes altres esquemes', '3.2 Objectes aquests esquemes', '3.3 Sinònims', '3.4 Sinònims creats'] | [] |  | 1.0 | 0.0 | 1.0 | MITJANA
E13_ADPD | AM05 | Jordi Sala | 3 | INVESTIGAR - Aplicacions APEX necessiten revisió | GROC | ["❌ Aplicacions APEX amb activitat d'usuari (1 apps)"] | 0.07 | 999 | 0 | 1 | 0 | OPEN | BAIXA | 1 | ['6.1 Aplicacions APEX', '6.2 Logs APEX'] | [] |  | 0.0 | 0.0 | 1.0 | BAIXA
E13_CAT_SERVEIS |  |  | 3 | INVESTIGAR - Aplicacions APEX necessiten revisió | GROC | ["❌ Aplicacions APEX amb activitat d'usuari (1 apps)"] | 0.06 | 999 | 0 | 1 | 0 | OPEN | BAIXA | 1 | ['6.1 Aplicacions APEX', '6.2 Logs APEX'] | [] |  | 0.0 | 0.0 | 1.0 | BAIXA
E13_GTE_CAT | AM10 | Andrea Cánovas | 4 | PROCEDIR A FASE 4 - Neteja prèvia (amb precaució) | VERD | [] | 0.06 | 999 | 0 | 0 | 0 | OPEN | BAIXA | 0 | ['1.1 Verificar mida', '4.x Privilegis', '5.1 Jobs Scheduler'] | ["1. Backup complet de l'esquema", '2. Documentar objectes existents', "3. Període d'observació de 15 dies", '7. Verificació final abans eliminació', '8. Coordinació amb finestra de manteniment'] |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | BAIXA
UPLOAD |  |  | 2 | ATURAR - Referències en codi compilat o vistes detectades | VERMELL | ['❌ Dependències externes no resoltes (6)', '❌ Referències en codi compilat (3 referències)'] | 0.06 | 999 | 0 | 0 | 6 | OPEN | MITJANA | 9 | ['10.1 Codi compilat', '10.2 Vistes', '3.1 Dependències externes'] | [] |  | 6.0 | 0.0 | 9.0 | MITJANA
E13_PCONV |  | Andrea Cánovas | 3 | INVESTIGAR - Aplicacions APEX necessiten revisió | GROC | ["❌ Aplicacions APEX amb activitat d'usuari (2 apps)"] | 0.06 | 999 | 0 | 2 | 0 | OPEN | BAIXA | 2 | ['6.1 Aplicacions APEX', '6.2 Logs APEX'] | [] |  | 0.0 | 0.0 | 2.0 | BAIXA
E13_PDP |  |  | 3 | INVESTIGAR - Aplicacions APEX necessiten revisió | GROC | ["❌ Aplicacions APEX amb activitat d'usuari (1 apps)"] | 0.05 | 999 | 0 | 1 | 0 | OPEN | BAIXA | 1 | ['6.1 Aplicacions APEX', '6.2 Logs APEX'] | [] |  | 0.0 | 0.0 | 1.0 | BAIXA
E13_APE_1011 | AM05 |  | 4 | PROCEDIR A FASE 4 - Neteja prèvia (amb precaució) | VERD | [] | 0.04 | 999 | 0 | 0 | 0 | OPEN | BAIXA | 0 | ['1.1 Verificar mida', '4.x Privilegis', '5.1 Jobs Scheduler'] | ["1. Backup complet de l'esquema", '2. Documentar objectes existents', "3. Període d'observació de 15 dies", '7. Verificació final abans eliminació', '8. Coordinació amb finestra de manteniment'] |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | BAIXA
E13_APD_0607 |  |  | 4 | PROCEDIR A FASE 4 - Neteja prèvia (amb precaució) | VERD | [] | 0.04 | 999 | 0 | 0 | 0 | OPEN | BAIXA | 0 | ['1.1 Verificar mida', '4.x Privilegis', '5.1 Jobs Scheduler'] | ["1. Backup complet de l'esquema", '2. Documentar objectes existents', "3. Període d'observació de 15 dies", '7. Verificació final abans eliminació', '8. Coordinació amb finestra de manteniment'] |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | BAIXA
MIGR_ESQ |  |  | 4 | PROCEDIR A FASE 4 - Neteja prèvia (amb precaució) | VERD | [] | 0.04 | 999 | 0 | 0 | 0 | OPEN | BAIXA | 0 | ['1.1 Verificar mida', '4.x Privilegis', '5.1 Jobs Scheduler'] | ["1. Backup complet de l'esquema", '2. Documentar objectes existents', "3. Període d'observació de 15 dies", '7. Verificació final abans eliminació', '8. Coordinació amb finestra de manteniment'] |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | BAIXA
JHOMAR | AM10 |  | 4 | PROCEDIR A FASE 4 - Neteja prèvia (amb precaució) | VERD | [] | 0.03 | 999 | 0 | 0 | 0 | OPEN | BAIXA | 0 | ['1.1 Verificar mida', '4.x Privilegis', '5.1 Jobs Scheduler'] | ["1. Backup complet de l'esquema", '2. Documentar objectes existents', "3. Període d'observació de 15 dies", '7. Verificació final abans eliminació', '8. Coordinació amb finestra de manteniment'] |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | BAIXA
E13_D1X1 |  |  | 3 | INVESTIGAR - Aplicacions APEX necessiten revisió | GROC | ["❌ Aplicacions APEX amb activitat d'usuari (2 apps)"] | 0.03 | 999 | 0 | 2 | 0 | OPEN | BAIXA | 2 | ['6.1 Aplicacions APEX', '6.2 Logs APEX'] | [] |  | 0.0 | 0.0 | 2.0 | BAIXA
E13_APE_1112 | AM05 |  | 4 | PROCEDIR A FASE 4 - Neteja prèvia (amb precaució) | VERD | [] | 0.03 | 999 | 0 | 0 | 0 | OPEN | BAIXA | 0 | ['1.1 Verificar mida', '4.x Privilegis', '5.1 Jobs Scheduler'] | ["1. Backup complet de l'esquema", '2. Documentar objectes existents', "3. Període d'observació de 15 dies", '7. Verificació final abans eliminació', '8. Coordinació amb finestra de manteniment'] |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | BAIXA
SUPTEC |  |  | 4 | PROCEDIR A FASE 4 - Neteja prèvia (amb precaució) | VERD | [] | 0.03 | 999 | 0 | 0 | 0 | OPEN | BAIXA | 0 | ['1.1 Verificar mida', '4.x Privilegis', '5.1 Jobs Scheduler'] | ["1. Backup complet de l'esquema", '2. Documentar objectes existents', "3. Període d'observació de 15 dies", '7. Verificació final abans eliminació', '8. Coordinació amb finestra de manteniment'] |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | BAIXA
E13_ASD | AM05 | Jordi Sala | 3 | INVESTIGAR - Aplicacions APEX necessiten revisió | GROC | ["❌ Aplicacions APEX amb activitat d'usuari (1 apps)"] | 0.02 | 999 | 0 | 1 | 0 | OPEN | BAIXA | 1 | ['6.1 Aplicacions APEX', '6.2 Logs APEX'] | [] |  | 0.0 | 0.0 | 1.0 | BAIXA
E13_CONSELLERIA |  |  | 3 | INVESTIGAR - Aplicacions APEX necessiten revisió | GROC | ["❌ Aplicacions APEX amb activitat d'usuari (1 apps)"] | 0.02 | 999 | 0 | 1 | 0 | OPEN | BAIXA | 1 | ['6.1 Aplicacions APEX', '6.2 Logs APEX'] | [] |  | 0.0 | 0.0 | 1.0 | BAIXA
E13_PUB_RESULTATS | AM05 | Jordi Sala | 2 | INVESTIGAR - Senyals VERMELLs detectats | VERMELL | ["❌ Aplicacions APEX amb activitat d'usuari (8 apps)"] | 0.02 | 999 | 0 | 8 | 0 | OPEN | MITJANA | 8 | ['2.1 Tots objectes', '8 Triggers'] | [] |  | 0.0 | 0.0 | 8.0 | MITJANA
E13_OPO | AM05 | Jordi Sala | 4 | PROCEDIR A FASE 4 - Neteja prèvia (amb precaució) | VERD | [] | 0.02 | 999 | 0 | 0 | 0 | OPEN | BAIXA | 0 | ['1.1 Verificar mida', '4.x Privilegis', '5.1 Jobs Scheduler'] | ["1. Backup complet de l'esquema", '2. Documentar objectes existents', "3. Període d'observació de 15 dies", '7. Verificació final abans eliminació', '8. Coordinació amb finestra de manteniment'] |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | BAIXA
PUBLICACIONS |  |  | 4 | PROCEDIR A FASE 4 - Neteja prèvia (amb precaució) | VERD | [] | 0.02 | 999 | 0 | 0 | 0 | OPEN | BAIXA | 0 | ['1.1 Verificar mida', '4.x Privilegis', '5.1 Jobs Scheduler'] | ["1. Backup complet de l'esquema", '2. Documentar objectes existents', "3. Període d'observació de 15 dies", '7. Verificació final abans eliminació', '8. Coordinació amb finestra de manteniment'] |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | BAIXA
E13_GSA_UC | AM10 | Andrea Cánovas | 2 | ATURAR - Referències en codi compilat o vistes detectades | VERMELL | ['❌ Dependències externes no resoltes (62)', '❌ Referències en codi compilat (28 referències)', '❌ Vistes que referencien taules (9 vistes)'] | 0.02 | 999 | 0 | 0 | 62 | OPEN | ALTA | 99 | ['10.1 Codi compilat', '10.2 Vistes', '3.1 Dependències externes'] | [] |  | 62.0 | 0.0 | 99.0 | ALTA
E13_APE_1213 | AM05 |  | 4 | PROCEDIR A FASE 4 - Neteja prèvia (amb precaució) | VERD | [] | 0.02 | 999 | 0 | 0 | 0 | OPEN | BAIXA | 0 | ['1.1 Verificar mida', '4.x Privilegis', '5.1 Jobs Scheduler'] | ["1. Backup complet de l'esquema", '2. Documentar objectes existents', "3. Període d'observació de 15 dies", '7. Verificació final abans eliminació', '8. Coordinació amb finestra de manteniment'] |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | BAIXA
DUPLIXTEC |  |  | 4 | PROCEDIR A FASE 4 - Neteja prèvia (amb precaució) | VERD | [] | 0.01 | 999 | 0 | 0 | 0 | OPEN | BAIXA | 0 | ['1.1 Verificar mida', '4.x Privilegis', '5.1 Jobs Scheduler'] | ["1. Backup complet de l'esquema", '2. Documentar objectes existents', "3. Període d'observació de 15 dies", '7. Verificació final abans eliminació', '8. Coordinació amb finestra de manteniment'] |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | BAIXA
E13_SHP |  |  | 3 | INVESTIGAR - Aplicacions APEX necessiten revisió | GROC | ["❌ Aplicacions APEX amb activitat d'usuari (1 apps)"] | 0.01 | 999 | 0 | 1 | 0 | OPEN | BAIXA | 1 | ['6.1 Aplicacions APEX', '6.2 Logs APEX'] | [] |  | 0.0 | 0.0 | 1.0 | BAIXA
E13_GAP |  |  | 3 | INVESTIGAR - Aplicacions APEX necessiten revisió | GROC | ["❌ Aplicacions APEX amb activitat d'usuari (1 apps)"] | 0.01 | 999 | 0 | 1 | 0 | OPEN | BAIXA | 1 | ['6.1 Aplicacions APEX', '6.2 Logs APEX'] | [] |  | 0.0 | 0.0 | 1.0 | BAIXA
FINESTRETA |  |  | 4 | PROCEDIR A FASE 4 - Neteja prèvia (amb precaució) | VERD | [] | 0.01 | 999 | 0 | 0 | 0 | LOCKED | BAIXA | 0 | ['1.1 Verificar mida', '4.x Privilegis', '5.1 Jobs Scheduler'] | ["1. Backup complet de l'esquema", '2. Documentar objectes existents', "3. Període d'observació de 15 dies", '7. Verificació final abans eliminació', '8. Coordinació amb finestra de manteniment'] |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | BAIXA
JORGUE | AM10 |  | 4 | PROCEDIR A FASE 4 - Neteja prèvia (amb precaució) | VERD | [] | 0.01 | 999 | 0 | 0 | 0 | OPEN | BAIXA | 0 | ['1.1 Verificar mida', '4.x Privilegis', '5.1 Jobs Scheduler'] | ["1. Backup complet de l'esquema", '2. Documentar objectes existents', "3. Període d'observació de 15 dies", '7. Verificació final abans eliminació', '8. Coordinació amb finestra de manteniment'] |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | BAIXA
E13_GSD_AJUTS | AM05 | Jordi Sala | 4 | PROCEDIR A FASE 4 - Neteja prèvia (amb precaució) | VERD | [] | 0.01 | 999 | 0 | 0 | 0 | OPEN | BAIXA | 0 | ['1.1 Verificar mida', '4.x Privilegis', '5.1 Jobs Scheduler'] | ["1. Backup complet de l'esquema", '2. Documentar objectes existents', "3. Període d'observació de 15 dies", '7. Verificació final abans eliminació', '8. Coordinació amb finestra de manteniment'] |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | BAIXA
E13_GSA_AUC | AM10 |  | 2 | ATURAR - Referències en codi compilat o vistes detectades | VERMELL | ['❌ Dependències externes no resoltes (79)', '❌ Referències en codi compilat (14 referències)', '❌ Vistes que referencien taules (9 vistes)'] | 0.01 | 999 | 0 | 0 | 79 | OPEN | ALTA | 102 | ['10.1 Codi compilat', '10.2 Vistes', '3.1 Dependències externes'] | [] |  | 79.0 | 0.0 | 102.0 | ALTA
E13_GTE_ANE | AM10 | Andrea Cánovas | 4 | PROCEDIR A FASE 4 - Neteja prèvia (amb precaució) | VERD | [] | 0.01 | 999 | 0 | 0 | 0 | OPEN | BAIXA | 0 | ['1.1 Verificar mida', '4.x Privilegis', '5.1 Jobs Scheduler'] | ["1. Backup complet de l'esquema", '2. Documentar objectes existents', "3. Període d'observació de 15 dies", '7. Verificació final abans eliminació', '8. Coordinació amb finestra de manteniment'] |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | BAIXA
E13_CONV |  |  | 3 | INVESTIGAR - Aplicacions APEX necessiten revisió | GROC | ["❌ Aplicacions APEX amb activitat d'usuari (1 apps)"] | 0.01 | 999 | 0 | 1 | 0 | OPEN | BAIXA | 1 | ['6.1 Aplicacions APEX', '6.2 Logs APEX'] | [] |  | 0.0 | 0.0 | 1.0 | BAIXA
E13_GRIP |  |  | 3 | INVESTIGAR - Aplicacions APEX necessiten revisió | GROC | ["❌ Aplicacions APEX amb activitat d'usuari (2 apps)"] | 0.01 | 999 | 0 | 2 | 0 | OPEN | BAIXA | 2 | ['6.1 Aplicacions APEX', '6.2 Logs APEX'] | [] |  | 0.0 | 0.0 | 2.0 | BAIXA
ADSL |  |  | 2 | ATURAR - Referències en codi compilat o vistes detectades | VERMELL | ["❌ Aplicacions APEX amb activitat d'usuari (2 apps)", '❌ Vistes que referencien taules (2 vistes)'] | 0.01 | 999 | 0 | 2 | 0 | OPEN | MITJANA | 4 | ['10.1 Codi compilat', '10.2 Vistes', '3.1 Dependències externes'] | [] |  | 0.0 | 0.0 | 4.0 | MITJANA
TAS000000016839 |  |  | 4 | PROCEDIR A FASE 4 - Neteja prèvia (amb precaució) | VERD | [] | 0.01 | 999 | 0 | 0 | 0 | LOCKED | BAIXA | 0 | ['1.1 Verificar mida', '4.x Privilegis', '5.1 Jobs Scheduler'] | ["1. Backup complet de l'esquema", '2. Documentar objectes existents', "3. Període d'observació de 15 dies", '7. Verificació final abans eliminació', '8. Coordinació amb finestra de manteniment'] |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | BAIXA
E13_GSD_LLICENCIES | AM05 | Jordi Sala | 2 | ATURAR - Resoldre dependències externes primer | VERMELL | ['❌ Dependències externes no resoltes (4)'] | 0.01 | 999 | 0 | 0 | 4 | OPEN | MITJANA | 4 | ['3.1 Objectes altres esquemes', '3.2 Objectes aquests esquemes', '3.3 Sinònims', '3.4 Sinònims creats'] | [] |  | 4.0 | 0.0 | 4.0 | MITJANA
SUPTICADM |  |  | 2 | ATURAR - Referències en codi compilat o vistes detectades | VERMELL | ['❌ Dependències externes no resoltes (5)', '❌ Referències en codi compilat (11 referències)'] | 0.01 | 999 | 0 | 0 | 5 | OPEN | MITJANA | 16 | ['10.1 Codi compilat', '10.2 Vistes', '3.1 Dependències externes'] | [] |  | 5.0 | 0.0 | 16.0 | MITJANA
AM10_38136279W | AM10 |  | 4 | PROCEDIR A FASE 4 - Neteja prèvia (amb precaució) | VERD | [] | 0.01 | 999 | 0 | 0 | 0 | OPEN | BAIXA | 0 | ['1.1 Verificar mida', '4.x Privilegis', '5.1 Jobs Scheduler'] | ["1. Backup complet de l'esquema", '2. Documentar objectes existents', "3. Període d'observació de 15 dies", '7. Verificació final abans eliminació', '8. Coordinació amb finestra de manteniment'] |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | BAIXA
E13_SGP |  |  | 4 | PROCEDIR A FASE 4 - Neteja prèvia (amb precaució) | VERD | [] | 0.01 | 999 | 0 | 0 | 0 | OPEN | BAIXA | 0 | ['1.1 Verificar mida', '4.x Privilegis', '5.1 Jobs Scheduler'] | ["1. Backup complet de l'esquema", '2. Documentar objectes existents', "3. Període d'observació de 15 dies", '7. Verificació final abans eliminació', '8. Coordinació amb finestra de manteniment'] |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | BAIXA
E13_GTE_PAS | AM10 | Andrea Cánovas | 4 | PROCEDIR A FASE 4 - Neteja prèvia (amb precaució) | VERD | [] | 0.01 | 999 | 0 | 0 | 0 | OPEN | BAIXA | 0 | ['1.1 Verificar mida', '4.x Privilegis', '5.1 Jobs Scheduler'] | ["1. Backup complet de l'esquema", '2. Documentar objectes existents', "3. Període d'observació de 15 dies", '7. Verificació final abans eliminació', '8. Coordinació amb finestra de manteniment'] |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | BAIXA
E13_GSD_LLICENCIES_D | AM05 | Jordi Sala | 4 | PROCEDIR A FASE 4 - Neteja prèvia (amb precaució) | VERD | [] | 0.01 | 999 | 0 | 0 | 0 | OPEN | BAIXA | 0 | ['1.1 Verificar mida', '4.x Privilegis', '5.1 Jobs Scheduler'] | ["1. Backup complet de l'esquema", '2. Documentar objectes existents', "3. Període d'observació de 15 dies", '7. Verificació final abans eliminació', '8. Coordinació amb finestra de manteniment'] |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | BAIXA
E13_APACTIU |  |  | 3 | INVESTIGAR - Aplicacions APEX necessiten revisió | GROC | ["❌ Aplicacions APEX amb activitat d'usuari (1 apps)"] | 0.0 | 999 | 0 | 1 | 0 | OPEN | BAIXA | 1 | ['6.1 Aplicacions APEX', '6.2 Logs APEX'] | [] |  | 0.0 | 0.0 | 1.0 | BAIXA
DIRCENT |  |  | 5 | PROCEDIR A FASE 5 - Segur per eliminació | VERD | [] | 0.0 | 999 | 0 | 0 | 0 | OPEN | BAIXA | 0 | ['Verificació final abans eliminació'] | [] |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | BAIXA
E13_GESATIC |  |  | 3 | INVESTIGAR - Aplicacions APEX necessiten revisió | GROC | ["❌ Aplicacions APEX amb activitat d'usuari (1 apps)"] | 0.0 | 999 | 0 | 1 | 0 | OPEN | BAIXA | 1 | ['6.1 Aplicacions APEX', '6.2 Logs APEX'] | [] |  | 0.0 | 0.0 | 1.0 | BAIXA
BIPUBSCHED |  |  | 5 | PROCEDIR A FASE 5 - Segur per eliminació | VERD | [] | 0.0 | 999 | 0 | 0 | 0 | OPEN | BAIXA | 0 | ['Verificació final abans eliminació'] | [] |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | BAIXA
E13_CON_MENORS |  |  | 3 | INVESTIGAR - Aplicacions APEX necessiten revisió | GROC | ["❌ Aplicacions APEX amb activitat d'usuari (1 apps)"] | 0.0 | 999 | 0 | 1 | 0 | OPEN | BAIXA | 1 | ['6.1 Aplicacions APEX', '6.2 Logs APEX'] | [] |  | 0.0 | 0.0 | 1.0 | BAIXA
APEX_SSO | AM10 |  | 2 | ATURAR - Resoldre dependències externes primer | VERMELL | ['❌ Dependències externes no resoltes (2)'] | 0.0 | 999 | 0 | 0 | 2 | OPEN | MITJANA | 2 | ['3.1 Objectes altres esquemes', '3.2 Objectes aquests esquemes', '3.3 Sinònims', '3.4 Sinònims creats'] | [] |  | 2.0 | 0.0 | 2.0 | MITJANA
E13_BO_NICE |  |  | 5 | PROCEDIR A FASE 5 - Segur per eliminació | VERD | [] | 0.0 | 999 | 0 | 0 | 0 | OPEN | BAIXA | 0 | ['Verificació final abans eliminació'] | [] |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | BAIXA
E13_PREMISCAT | AM15 | Daniel Moreiras | 2 | INVESTIGAR - Senyals VERMELLs detectats | VERMELL | ["❌ Aplicacions APEX amb activitat d'usuari (9 apps)"] | 0.0 | 999 | 0 | 9 | 0 | OPEN | MITJANA | 9 | ['2.1 Tots objectes', '8 Triggers'] | [] |  | 0.0 | 0.0 | 9.0 | MITJANA
E13_PILE |  |  | 3 | INVESTIGAR - Aplicacions APEX necessiten revisió | GROC | ["❌ Aplicacions APEX amb activitat d'usuari (1 apps)"] | 0.0 | 999 | 0 | 1 | 0 | OPEN | BAIXA | 1 | ['6.1 Aplicacions APEX', '6.2 Logs APEX'] | [] |  | 0.0 | 0.0 | 1.0 | BAIXA
E13_CED |  |  | 2 | ATURAR - Resoldre dependències externes primer | VERMELL | ['❌ Dependències externes no resoltes (2)', "❌ Aplicacions APEX amb activitat d'usuari (1 apps)"] | 0.0 | 999 | 0 | 1 | 2 | OPEN | MITJANA | 3 | ['3.1 Objectes altres esquemes', '3.2 Objectes aquests esquemes', '3.3 Sinònims', '3.4 Sinònims creats'] | [] |  | 2.0 | 0.0 | 3.0 | MITJANA
E13_AJUTS | AM05 | Jordi Sala | 3 | INVESTIGAR - Aplicacions APEX necessiten revisió | GROC | ["❌ Aplicacions APEX amb activitat d'usuari (2 apps)"] | 0.0 | 999 | 0 | 2 | 0 | OPEN | BAIXA | 2 | ['6.1 Aplicacions APEX', '6.2 Logs APEX'] | [] |  | 0.0 | 0.0 | 2.0 | BAIXA
E13_OPOSPAS | AM05 | Jordi Sala | 5 | PROCEDIR A FASE 5 - Segur per eliminació | VERD | [] | 0.0 | 999 | 0 | 0 | 0 | OPEN | BAIXA | 0 | ['Verificació final abans eliminació'] | [] |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | BAIXA
GEPSE | AM10 | Daniel Moreiras | 2 | ATURAR - Referències en codi compilat o vistes detectades | VERMELL | ['❌ Dependències externes no resoltes (13)', '❌ Referències en codi compilat (1 referències)'] | 0.0 | 999 | 0 | 0 | 13 | OPEN | MITJANA | 14 | ['10.1 Codi compilat', '10.2 Vistes', '3.1 Dependències externes'] | [] |  | 13.0 | 0.0 | 14.0 | MITJANA
INFOXTEC |  |  | 5 | PROCEDIR A FASE 5 - Segur per eliminació | VERD | [] | 0.0 | 999 | 0 | 0 | 0 | OPEN | BAIXA | 0 | ['Verificació final abans eliminació'] | [] |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | BAIXA
E13_SCD |  |  | 3 | INVESTIGAR - Aplicacions APEX necessiten revisió | GROC | ["❌ Aplicacions APEX amb activitat d'usuari (1 apps)"] | 0.0 | 999 | 0 | 1 | 0 | OPEN | BAIXA | 1 | ['6.1 Aplicacions APEX', '6.2 Logs APEX'] | [] |  | 0.0 | 0.0 | 1.0 | BAIXA
E13_CMF | AM07 | Raquel Mestres | 3 | INVESTIGAR - Aplicacions APEX necessiten revisió | GROC | ["❌ Aplicacions APEX amb activitat d'usuari (1 apps)"] | 0.0 | 999 | 0 | 1 | 0 | OPEN | BAIXA | 1 | ['6.1 Aplicacions APEX', '6.2 Logs APEX'] | [] |  | 0.0 | 0.0 | 1.0 | BAIXA
E13_EDUROAM |  |  | 5 | PROCEDIR A FASE 5 - Segur per eliminació | VERD | [] | 0.0 | 999 | 0 | 0 | 0 | OPEN | BAIXA | 0 | ['Verificació final abans eliminació'] | [] |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | BAIXA
XTEC_ALTES |  |  | 5 | PROCEDIR A FASE 5 - Segur per eliminació | VERD | [] | 0.0 | 999 | 0 | 0 | 0 | OPEN | BAIXA | 0 | ['Verificació final abans eliminació'] | [] |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | BAIXA
JMARQUE4 | AM10 |  | 5 | PROCEDIR A FASE 5 - Segur per eliminació | VERD | [] | 0.0 | 999 | 0 | 0 | 0 | OPEN | BAIXA | 0 | ['Verificació final abans eliminació'] | [] |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | BAIXA
E13_GSD_CAT_CON | AM05 | Jordi Sala | 5 | PROCEDIR A FASE 5 - Segur per eliminació | VERD | [] | 0.0 | 999 | 0 | 0 | 0 | OPEN | BAIXA | 0 | ['Verificació final abans eliminació'] | [] |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | BAIXA
E13_DMA_ATIC |  |  | 5 | PROCEDIR A FASE 5 - Segur per eliminació | VERD | [] | 0.0 | 999 | 0 | 0 | 0 | OPEN | BAIXA | 0 | ['Verificació final abans eliminació'] | [] |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | BAIXA
E13_ENQ |  | Rosa Cañellas | 3 | INVESTIGAR - Aplicacions APEX necessiten revisió | GROC | ["❌ Aplicacions APEX amb activitat d'usuari (2 apps)"] | 0.0 | 999 | 0 | 2 | 0 | OPEN | BAIXA | 2 | ['6.1 Aplicacions APEX', '6.2 Logs APEX'] | [] |  | 0.0 | 0.0 | 2.0 | BAIXA
E13_TIT |  |  | 3 | INVESTIGAR - Aplicacions APEX necessiten revisió | GROC | ["❌ Aplicacions APEX amb activitat d'usuari (1 apps)"] | 0.0 | 999 | 0 | 1 | 0 | OPEN | BAIXA | 1 | ['6.1 Aplicacions APEX', '6.2 Logs APEX'] | [] |  | 0.0 | 0.0 | 1.0 | BAIXA
AUDITORI |  |  | 5 | PROCEDIR A FASE 5 - Segur per eliminació | VERD | [] | 0.0 | 999 | 0 | 0 | 0 | OPEN | BAIXA | 0 | ['Verificació final abans eliminació'] | [] |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | BAIXA